## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 3.11~3.17
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | 退费管理功能部分重写，形考管理功能编写。 | 王亚俊 | 进行中
2 | tapd上bug修改。 | 王亚俊 | 完成
3 | 改tapd上、徐宾宾excel上的以及微信群里的bug | 王国强 | 进行中
4 | 写监考管理的导出功能 | 王国强 | 完成
5 | 修改tapd上的bug | 徐宾宾 | 完成
6 | 修改完善考试报表功能 | 徐宾宾 | 进行中
7 | 测试教务系统流程，修改教务模块bug | 孙步蕾 | 进行中
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | 教务bug测试及修改 | 王亚俊、王国强、孙步蕾、徐宾宾