## Sheet1
场景个数 | 一级场景个数 |  |  | 开发工作量（人天）
|  |  |  | 0 |  | 10.20-10.25 | [5 empty] | 10.27-11.01 | [5 empty] | 11.03-11.18 | [5 empty] | 11.10-11.15 | [5 empty] | 11.17-11.22 | [5 empty] | 11.24-11.29
用户场景 | 一级场景名称 | 二级场景名称 | 功能点名称 | 开发工作量估计（人天） | 开发责任人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
应用框架
| 登陆 | 系统登陆 | 配置系统登录开关 |  | 丁利民 | bar: 10.20-10.25 4 to 10.20-10.25 6
|  |  | 注销用户 |  | 丁利民 | bar: 10.20-10.25 4 to 10.20-10.25 6
|  |  | 密码修改 |  | 丁利民 | bar: 10.20-10.25 4 to 10.20-10.25 6
|  | 单点登录 | 提供单点登陆接口 |  | 丁利民 | bar: 10.20-10.25 4 to 10.20-10.25 6
|  | 登录初始化 | 权限、信息、菜单加载 |  | 丁利民 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 3
|  | 登录用户管理 | 新增登录用户 |  | 丁利民 | bar: 10.27-11.01 4 to 10.27-11.01 5
|  |  | 查询登录用户 |  | 丁利民 | bar: 10.27-11.01 4 to 10.27-11.01 5
|  |  | 修改登录用户 |  | 丁利民 | bar: 10.27-11.01 4 to 10.27-11.01 5
|  |  | 删除登录用户 |  | 丁利民 | bar: 10.27-11.01 4 to 10.27-11.01 5
|  |  | 登录用户权限设置 |  | 丁利民 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 3
|  |  | 重置密码 |  | 丁利民
|  | 使用越权认证 | 设置安全认证策略 |  | 丁利民 | bar: 11.03-11.18 4 to 11.10-11.15 1
维护组织机构
|  | LDAP同步数据 | 从LDAP同步数据 |  | 丁利民 | bar: 11.10-11.15 2 to 11.10-11.15 4
|  | 维护组织机构 | 显示查看机构树 |  | 秦小路 | bar: 10.20-10.25 4 to 10.20-10.25 6
|  |  | 机构排序 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  |  | 增加机构 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  |  | 修改机构 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  |  | 删除机构 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  |  | 移动机构 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  |  | 复制机构 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  |  | 子机构列表 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  |  | 岗位列表 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  |  | 员工列表 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  |  | 机构权限管理 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  |  | 查询下级岗位 |  | 秦小路 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 6
|  | 维护岗位 | 岗位排序 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5
|  |  | 增加岗位 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5
|  |  | 修改岗位 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5
|  |  | 删除岗位 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5
|  |  | 移动岗位 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5
|  |  | 复制岗位 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5
|  |  | 岗位员工管理 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5
|  |  | 岗位权限管理 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5
|  | 维护员工 | 员工信息显示 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 6
|  |  | 员工排序 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 6
|  |  | 增加员工 |  | 秦小路 | bar: 11.03-11.18 6
|  |  | 修改员工信息 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 1
|  |  | 删除员工信息 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 1
|  |  | 员工角色管理 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 2
|  |  | 分级授权 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 3
|  |  | 移动员工到另一个岗位下 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 4
|  |  | 复制员工到另一个岗位下 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 4
|  |  | 移动员工到另一个机构下 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 5
|  |  | 复制员工到另一个机构下 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 5
维护功能菜单 | bar: 11.10-11.15 6 to 11.17-11.22 1
|  | 维护功能 | 浏览功能 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 6 to 11.17-11.22 1
|  |  | 新建功能 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 6 to 11.17-11.22 1
|  |  | 修改功能 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 6 to 11.17-11.22 1
|  |  | 删除功能 |  | 秦小路 | bar: 11.10-11.15 6 to 11.17-11.22 1
|  | 维护菜单 | 浏览功能菜单树 |  | 秦小路 | bar: 11.17-11.22 2 to 11.17-11.22 3
|  |  | 查看菜单项 |  | 秦小路 | bar: 11.17-11.22 2 to 11.17-11.22 3
|  |  | 增加菜单项 |  | 秦小路 | bar: 11.17-11.22 2 to 11.17-11.22 3
|  |  | 修改菜单项 |  | 秦小路 | bar: 11.17-11.22 2 to 11.17-11.22 3
|  |  | 删除菜单项 |  | 秦小路 | bar: 11.17-11.22 2 to 11.17-11.22 3
| 管理角色 | 维护角色 | 浏览角色列表 |  | 李中文 | bar: 10.20-10.25 4 to 10.20-10.25 6
|  |  | 增加角色 |  | 李中文 | bar: 10.20-10.25 4 to 10.20-10.25 6
|  |  | 修改角色 |  | 李中文 | bar: 10.20-10.25 4 to 10.20-10.25 6
|  |  | 删除角色 |  | 李中文 | bar: 10.20-10.25 4 to 10.20-10.25 6
| 授权管理 | 角色授权管理 | 给角色设置功能菜单权限 |  | 刘冬 | bar: 10.20-10.25 4 to 10.20-10.25 6
|  | 授角色给机构 | 查看已授角色机构 |  | 刘冬 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 2
|  |  | 查询未授角色机构 |  | 刘冬 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 2
|  |  | 为机构授角色 |  | 刘冬 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 2
|  | 授角色给岗位 | 查看已授角色岗位 |  | 刘冬 | bar: 10.27-11.01 3 to 10.27-11.01 4
|  |  | 查询未授角色岗位 |  | 刘冬 | bar: 10.27-11.01 3 to 10.27-11.01 4
|  |  | 为岗位授角色 |  | 刘冬 | bar: 10.27-11.01 3 to 10.27-11.01 4
|  | 授角色给员工 | 查看已授角色员工 |  | 刘冬 | bar: 10.27-11.01 5 to 10.27-11.01 6
|  |  | 查询未授角色员工 |  | 刘冬 | bar: 10.27-11.01 5 to 10.27-11.01 6
|  |  | 为员工授角色 |  | 刘冬 | bar: 10.27-11.01 5 to 10.27-11.01 6
| 维护业务字典 | 维护业务字典类型 | 查询业务字典类型 |  | 王健 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 增加业务字典类型 |  | 王健 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 修改业务字典类型 |  | 王健 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 删除业务字典类型 |  | 王健 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 导出业务字典 |  | 王健 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 导入业务字典 |  | 王健 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 刷新业务字典缓存 |  | 王健 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  | 维护业务字典值 | 查询业务字典值 |  | 林新星 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 增加业务字典值 |  | 林新星 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 修改业务字典值 |  | 林新星 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 删除业务字典值 |  | 林新星 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 维护国际化业务字典值 |  | 林新星 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
| 配置平台参数 | 配置定时任务 | 定时器调度器配置 |  | 李中文 | bar: 11.10-11.15 2 to 11.10-11.15 5
|  |  | 显示定时任务列表 |  | 李中文 | bar: 11.10-11.15 2 to 11.10-11.15 5
|  |  | 增加定时任务 |  | 李中文 | bar: 11.10-11.15 2 to 11.10-11.15 5
|  |  | 修改定时任务 |  | 李中文 | bar: 11.10-11.15 2 to 11.10-11.15 5
|  |  | 删除定时任务 |  | 李中文 | bar: 11.10-11.15 2 to 11.10-11.15 5
|  |  | 暂停定时任务 |  | 李中文 | bar: 11.10-11.15 2 to 11.10-11.15 5
|  |  | 继续定时任务 |  | 李中文 | bar: 11.10-11.15 2 to 11.10-11.15 5
|  | 参数配置 | 参数新增 |  | 孙鹏飞、沈燕华 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 参数修改 |  | 孙鹏飞、沈燕华 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 参数删除 |  | 孙鹏飞、沈燕华 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
|  |  | 参数查询 |  | 孙鹏飞、沈燕华 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 5; 11.10-11.15 1 to 11.10-11.15 5; 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 5
| 管理服务 | 维护外部服务 | 浏览服务列表 |  | 李中文 | bar: 10.27-11.01 1 to 10.27-11.01 3
|  |  | 增加服务 |  | 李中文 | bar: 10.27-11.01 4 to 10.27-11.01 6
|  |  | 修改服务 |  | 李中文 | bar: 10.27-11.01 4 to 10.27-11.01 6
|  |  | 删除服务 |  | 李中文 | bar: 10.27-11.01 4 to 10.27-11.01 6
|  | 维护内部服务 | 浏览服务列表 |  | 李中文 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 4
|  |  | 增加服务 |  | 李中文 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 4
|  |  | 修改服务 |  | 李中文 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 4
|  |  | 删除服务 |  | 李中文 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 4
业务日志
|  | 业务日志管理 | 浏览业务日志 |  | 李中文 | bar: 11.03-11.18 5 to 11.10-11.15 1
最佳实践
场景：典型界面
|  | 特性：登录界面 |  |  | 丁利民 | bar: 11.10-11.15 5 to 11.10-11.15 6
功能点：左右分布
特性：参考主页框架界面
|  |  | 功能点：倒L型框架页面(可伸缩菜单) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 2
|  |  | 功能点：多级菜单 |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 2
|  |  | 功能点：消息滚动提示 |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 1 to 11.17-11.22 2
特性：参考无查询条件列表界面 | bar: 11.17-11.22 3 to 11.17-11.22 4
|  |  | 功能点：树形结构展示信息 |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 3 to 11.17-11.22 4
|  |  | 功能点：表格结构展示信息(列少) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 3 to 11.17-11.22 4
|  |  | 功能点：表格结构展示信息(尾列操作) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 3 to 11.17-11.22 4
特性：参考查询界面 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：少量查询条件(少列显示) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：少量查询条件(少列显示_尾列操作) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：少量查询条件(多列显示) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：少量查询条件(多列显示_首列操作) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：大量查询条件(少列显示) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：大量查询条件(少列显示_尾列操作) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：大量查询条件(多列显示) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：大量查询条件(多列显示_首列操作) |  | 丁利民 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
特性：参考左右移动界面
|  |  | 功能点：表格(Grid)结构展示数据 |  | 秦小路 | bar: 11.17-11.22 4
|  |  | 功能点：树形结构展示数据 |  | 秦小路 | bar: 11.17-11.22 4
特性：信息录入
|  |  | 功能点：弹出窗口录入信息(单条) |  | 秦小路 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：弹出窗口录入主从信息(左右) |  | 秦小路 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：弹出窗口录入主从信息(上下) |  | 秦小路 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
特性：查看/编辑信息 | bar: 11.17-11.22 5 to 11.17-11.22 6
|  |  | 功能点：表格结构展示信息(首列超链接) |  | 秦小路 | bar: 11.24-11.29 1 to 11.24-11.29 2
|  |  | 功能点：弹出窗口(少量) |  | 秦小路 | bar: 11.24-11.29 1 to 11.24-11.29 2
|  |  | 功能点：弹出窗口(多级联动/多表格信息展示) |  | 秦小路 | bar: 11.24-11.29 1 to 11.24-11.29 2
|  |  | 功能点：弹出窗口(表格嵌表格信息展示/编辑) |  | 秦小路 | bar: 11.24-11.29 1 to 11.24-11.29 2
特性：参考单据界面
|  |  | 功能点：打印单据 |  | 秦小路 | bar: 11.24-11.29 4
|  |  | 功能点：显示单据填写说明 |  | 秦小路 | bar: 11.24-11.29 4
特性：参考弹出选择界面
|  |  | 功能点：列表选择界面(单选) |  | 秦小路 | bar: 11.24-11.29 5
|  |  | 功能点：列表选择界面(多选) |  | 秦小路 | bar: 11.24-11.29 5
|  |  | 功能点：树选择界面（提供数据单/多选功能） |  | 秦小路 | bar: 11.24-11.29 5
特性：参考多TAB页展示界面
|  |  | 功能点：参考多Tab页展示界面 |  | 秦小路 | bar: 11.24-11.29 6
特性：参考树管理界面
|  |  | 功能点：树形机构管理界面 |  | 李中文 | bar: 11.10-11.15 6
|  |  | 功能点：树形菜单(加表格)管理界面 |  | 李中文 | bar: 11.10-11.15 6
特性：附件上传
|  |  | 功能点：弹出窗口上传 |  | 李中文 | bar: 11.17-11.22 1
|  | 特性：图表 |  |  | 李中文
|  |  | 功能点：线形图 |  | 李中文 | bar: 11.17-11.22 2 to 11.17-11.22 3
|  |  | 功能点：单柱状图 |  | 李中文 | bar: 11.17-11.22 2 to 11.17-11.22 3
|  |  | 功能点：多柱状图 |  | 李中文 | bar: 11.17-11.22 2 to 11.17-11.22 3
|  |  | 功能点：饼状图 |  | 李中文 | bar: 11.17-11.22 2 to 11.17-11.22 3
特性：信息提示
|  |  | 功能点：成功提示 |  | 李中文 | bar: 11.17-11.22 4
|  |  | 功能点：失败提示 |  | 李中文 | bar: 11.17-11.22 4
|  |  | 功能点：信息录入提示 |  | 李中文 | bar: 11.17-11.22 4
场景：开发个性功能
特性：查看控件示例
|  |  | 功能点：查看NUI_UI代码 |  | 刘冬 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 3
|  |  | 功能点：查看Ext js_UI代码 |  | 刘冬 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 3
|  |  | 功能点：查看NUI_js |  | 刘冬 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 3
|  |  | 功能点：查看Ext js_js |  | 刘冬 | bar: 11.03-11.18 1 to 11.03-11.18 3
特性：查看API文档
|  |  | 功能点：查看Ext js API |  | 刘冬 | bar: 11.03-11.18 4 to 11.03-11.18 5
|  |  | 功能点：查看NUI API |  | 刘冬 | bar: 11.03-11.18 4 to 11.03-11.18 5
特性：运行代码
|  |  | 功能点：运行修改后的NUI代码 |  | 刘冬 | bar: 11.03-11.18 6 to 11.10-11.15 3
|  |  | 功能点：运行修改后的NUI JS代码 |  | 刘冬 | bar: 11.03-11.18 6 to 11.10-11.15 3
|  |  | 功能点：运行修改后的Ext js代码 |  | 刘冬 | bar: 11.03-11.18 6 to 11.10-11.15 3
|  |  | 功能点：运行修改后的Ext js JS代码 |  | 刘冬 | bar: 11.03-11.18 6 to 11.10-11.15 3