## Sheet1
场景个数 | 一级场景个数 |  |  | 开发工作量（人天）
|  |  |  | 410.875 |  |  | 9.11-9.16 | [5 empty] | 9.18-9.23 | [5 empty] | 9.25-9.30 | [5 empty] | 10.9-10.14 | [5 empty] | 10.16-10.21 | [5 empty] | 10.23-10.28
用户场景 | 一级场景名称 | 二级场景名称 | 功能点名称 | 开发工作量估计（人天） | 迭代 | 开发责任人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
登录管理 | 登录 | 登录 | 登录页面展示 | 1 | 1 | 陆明启
|  |  | 登录验证码 | 1
|  |  | 密码加密 | 1
|  |  | 忘记密码 | 2
|  |  | 登录校验 | 1
首页管理 |  |  | 首页管理需求确认 | 0.5
| 首页展示 | 首页展示模块 | 动态菜单栏开发 | 2 | 3
|  |  | 用户登录信息展示 | 2
|  |  | 需处理事项展示【权限校验】 | 1
|  |  | 需处理事项数量统计 | 1
|  |  | 具体事项分类查询展示 | 1
|  |  | 点击进行审核管理 | 2
系统管理 |  |  | 系统管理需求确认 | 1
| 基础设置 | 学校信息 | 查看学校信息 | 0.5 | 1 | 陈羿
|  |  | 编辑学校信息 | 0.5
|  | 部门/院系管理 | 查询部门/院系列表 | 1.5 | 1 | 陈羿
|  |  | 查看部门/院系详情 | 1.5
|  |  | 添加部门/院系信息 | 1.5
|  |  | 修改部门/院系信息 | 1
|  |  | 删除部门/院系信息 | 0.5
|  | 教学点管理 | 条件查询教学点信息列表 | 1.5 | 1 | 陈羿
|  |  | 查看教学点信息详情 | 2
|  |  | 添加教学点信息 | 2
|  |  | 修改教学点信息 | 2
|  |  | 删除教学点信息 | 1
|  |  | 导出教学点信息 | 1
|  | 菜单管理 | 添加菜单【分类添加：平台、菜单类型】 | 1.5 | 1 | 陆明启
|  |  | 菜单树状图展示 | 1.5
|  |  | 查询菜单详情 | 1
|  |  | 编辑菜单 | 1
|  | 角色管理 | 查询角色信息列表 | 1 | 1 | 郑忠毅
|  |  | 查看角色信息详情【分类展示菜单列表】 | 1
|  |  | 添加角色信息 | 1
|  |  | 编辑角色信息 | 1
|  |  | 禁用/启用角色信息 | 1
|  | 学校用户管理 | 查询学校用户信息列表 | 1.5 | 1 | 郑忠毅
|  |  | 查询学校用户信息详情 | 1
|  |  | 添加学校用户信息 | 1
|  |  | 编辑学校用户信息 | 1
|  | 教学点用户管理 | 条件查询教学点用户信息列表 | 1.5 | 1
|  |  | 查询教学点用户信息详情 | 1
|  |  | 添加教学点用户信息 | 1
|  |  | 编辑教学点用户信息 | 1
|  |  | 删除教学点用户信息 | 1
|  | 账号管理 | 条件查询平台用户列表 | 1 | 1
|  |  | 重置密码 | 1
|  | 个人账户管理 | 查看个人资料 | 1 | 1
|  |  | 修改密码 | 1
|  |  | 修改个人资料 | 1
|  |  | 系统管理模块代码review | 0.5 | 1
学科管理 |  |  | 学科模块确认需求 | 1
| 基础设置 | 教育类型管理 | 查询教育类型列表 | 0.5
|  |  | 修改教育类型 | 0.5
|  | 招生对象管理 | 查询招生对象列表 | 1
|  |  | 新增招生对象 | 1
|  |  | 修改招生对象 | 1
|  |  | 删除招生对象 | 0.5
|  | 学历类型管理 | 查询学历类型列表 | 1
|  |  | 新增学历类型 | 1
|  |  | 修改学历类型 | 1
|  |  | 删除学历类型 | 0.5
|  | 层次类型管理 | 查询层次类型列表 | 1
|  |  | 新增层次类型 | 1
|  |  | 修改层次类型 | 1
|  |  | 删除层次类型 | 0.5
|  | 专业管理 | 条件查询专业列表 | 1.5
|  |  | 查看专业详情 | 1
|  |  | 新增专业信息 | 1
|  |  | 修改专业信息 | 1
|  |  | 删除专业信息 | 0.5
|  | 学生类型管理 | 条件查询学生类型列表 | 1
|  |  | 新增学生类型 | 1
|  |  | 修改学生类型 | 1
|  |  | 删除学生类型 | 0.5
|  | 学生来源管理 | 查询学生来源列表 | 1
|  |  | 新增学生来源 | 1
|  |  | 修改学生来源 | 1
|  |  | 删除学生来源 | 1
|  | 课程类型管理 | 查询课程类型列表 | 1
|  |  | 新增课程类型 | 1
|  |  | 修改课程类型 | 1
|  |  | 删除课程类型 | 0.5
|  | 课程模块类别管理 | 查询课程模块类别列表 | 1
|  |  | 新增课程模块 | 1
|  |  | 修改课程模块 | 1
|  |  | 删除课程模块 | 0.5
|  | 模块方向管理 | 查询模块方向列表 | 1
|  |  | 新增模块方向 | 1
|  |  | 修改模块方向 | 1
|  |  | 删除模块方向 | 0.5
|  | 课程性质管理 | 查询课程性质列表 | 1
| 培养方案管理 | 培养方案管理 | 培养方案需求确认 | 1
|  |  | 条件查询培养方案列表 | 2
新增培养方案
|  |  | 修改培养方案 | 4
|  |  | 删除培养方案 | 1
|  |  | 查看培养方案修改记录 | 1
|  |  | 培养方案发布/禁用 | 1
|  |  | 新增培养方案-培养方案基本属性设置 | 1
|  |  | 新增培养方案-培养方案描述设置 | 1
|  |  | 新增培养方案-培养方案课程计划-添加课程 | 1
|  |  | 新增培养方案-培养方案课程计划-移除课程 | 1
|  |  | 新增培养方案-培养方案设置毕业条件 | 1
|  |  | 新增培养方案-培养方案预览 | 1
|  |  | 培养方案审核 | 1
|  |  | 新增培养方案-复制并添加培养方案 | 2
|  |  | 查询培养方案详情 | 2
| 课程管理 | 学科分类管理 | 课程管理模块需求确认 | 0.5
|  |  | 查询学科分类列表 | 1
|  |  | 新增学科分类 | 1
|  |  | 修改学科分类 | 1
|  |  | 删除学科分类 | 0.5
|  | 课程管理 | 查询课程列表 | 2
|  |  | 批量导入课程 | 2
|  |  | 导出课程列表 | 1
|  |  | 批量发布课程 | 1
|  |  | 新增课程 | 2
|  |  | 修改课程 | 1.5
|  |  | 查看课程详情 | 1.5
|  |  | 删除课程 | 0.5
|  | 课程版本 | 条件查询课程版本列表 | 1.5
|  |  | 课程版本管理按钮 | 1
|  |  | 某一课程的版本管理页面 | 1
|  |  | 浏览课程版本信息 | 1
|  |  | 发布课程版本 | 0.5
|  |  | 归档课程版本 | 0.5
|  | 考核指标管理 | 条件查询考核指标列表 | 2
|  |  | 查看历史信息 | 1.5
|  |  | 考核指标审核 | 1
|  |  | 考核指标批量审核 | 1
|  | 教材管理 | 查询参考教材列表 | 2
|  |  | 查看参考教材详情 | 1
|  |  | 教材审核 | 1
|  |  | 教材批量审核 | 1
|  |  | 导出教材列表 | 1
|  |  | 系统管理模块代码review | 1
招生管理 |  |  | 招生管理模块需求确认 | 0.5
| 报名管理 | 学习批次 | 查询学习批次列表 | 1
|  |  | 添加学习批次 | 1
|  |  | 编辑学习批次 | 0.5
|  | 招生批次管理 | 条件查询招生批次列表 | 1
|  |  | 新增招生批次 | 1
|  |  | 修改招生批次 | 0.5
|  |  | 删除招生批次 | 0.5
|  |  | 发布\禁用招生批次 | 0.5
|  | 预报名表管理 | 条件查询预报名表 | 1
|  |  | 处理报名状态 | 1
|  |  | 录入报名信息 | 1
|  | 报名表录入管理 | 条件查询报名列表 | 2
|  |  | 身份证信息采集器接口对接 | 3
|  |  | 录入报名信息--新生 | 2
|  |  | 录入报名信息--老生 | 2
|  |  | 修改报名信息--新生 | 1.5
|  |  | 修改报名信息--老生 | 1.5
|  |  | 查看报名信息 | 1
|  |  | 批量导入报名信息 | 2
|  |  | 报名图片上传 | 1
|  |  | 报名图片预览 | 1
|  |  | 报名图片清除 | 1
|  | 报名报审核[教学点初审] | 条件查询报名申请列表 | 2
|  |  | 查看报名申请详情 | 0.5
|  |  | 审批报名申请 | 0.5
|  |  | 修改报名信息 | 0.5
|  | 报名表审核[省校招办复审] | 条件查询报名复审列表 | 2
|  |  | 查看报名复审详情 | 1
|  |  | 复审报名信息 | 1
|  |  | 修改报名信息 | 1
|  |  | 导入报名表 | 2
|  |  | 导出报名复审列表 | 1
|  |  | 批量审核 | 1
|  | 报名表[审核学信网认证结果] | 条件学信网终审结果列表 | 2
|  |  | 批量导入学信网终审结果 | 2.5
|  |  | 导出终审结果 | 1
|  |  | 查看审核详情 | 1
|  | 生成学号 | 条件查询学生列表 | 2
|  |  | 生成学号 | 2
|  | 报名信息查询 | 条件查询报名信息列表 | 2
|  |  | 查看报名信息详情 | 1
|  |  | 导出报名信息 | 1
|  | 招生统计 | 条件查询招生人数统计 | 1.5
|  |  | 查看各个教学点招生统计人数 | 1
|  |  | 批量导出招生人数统计结果 | 1
|  |  | 招生管理模块代码review | 1
财务管理 |  |  | 财务管理模块需求确认 | 0.5
| 收费标准管理 | 缴费类型管理 | 查看缴费类型列表 | 0.5
|  |  | 启用/停用缴费类型 | 0.5
|  | 收费标准管理 | 收费标准列表查询 | 0.5
|  |  | 新增收费标准 | 0.5
|  |  | 发布/停用收费标准 | 0.5
|  |  | 删除收费标准 | 0.5
|  |  | 查看优惠范围列表 | 1
|  |  | 添加优惠范围--学生类型选择 | 0.125
|  |  | 添加优惠范围--教学点选择 | 0.125
|  |  | 添加优惠范围--收费标准设置 | 0.125
| 缴费管理 | 批量缴费汇款（教学点） | 条件缴费汇款列表查询 | 1.5
|  |  | 批量网银缴费--自动生成流水号 | 0.25
|  |  | 批量网银缴费--设置缴费状态 | 0.25
|  |  | 批量汇款缴费--自动生成流水号 | 0.25
|  |  | 批量汇款缴费--设置缴费状态 | 0.25
|  |  | 批量支付宝缴费--自动生成流水号 | 0.25
|  |  | 批量支付宝缴费--设置缴费状态 | 0.25
|  | 汇款单审核管理 | 条件查询汇款单列表 | 1.5
|  |  | 汇款单批量审批 | 1
|  |  | 汇款单明细查询 | 1
| 退费管理 | 直接退费管理 | 条件查询退费申请列表 | 1.5
|  |  | 退费审核 | 0.5
| 发票管理 | 导出发票信息 | 条件查询发票信息列表 | 1.5
|  |  | 导出开发票信息列表 | 1
|  | 导入发票信息 | 导入发票信息 | 1
|  |  | 条件查询发票信息列表 | 1.5
|  | 作废发票 | 条件查询发票列表 | 0.5
|  |  | 作废发票 | 0.5
| 财务查询统计 | 缴费清单管理 | 条件查询缴费清单列表 | 1.5
|  |  | 导出缴费清单 | 1
|  |  | 查看缴费清单详情（多项/单项） | 1
|  |  | 查询缴费人信息 | 1
|  |  | 给缴费人发短信 | 1
|  | 统计缴费信息 | 缴费信息统计--按课程统计 | 0
|  |  | 缴费信息统计--按教学点 | 1
|  |  | 缴费信息统计--按课程类型统计 | 0
|  |  | 缴费信息统计--按照学生统计 | 1
|  |  | 财务管理模块代码review | 0.5
教务管理 |  |  | 教务管理模块需求确认 | 0.5
| 教师授课管理 | 教师管理 | 条件查询教师列表 | 1.5
|  |  | 添加教师 | 2
|  |  | 导出教师列表 | 1
|  |  | 批量导入教师列表 | 2
|  |  | 查看教师详情 | 1
|  |  | 查看教师负责课程列表 | 1
|  |  | 修改教师信息 | 1
|  |  | 启用/停用教师 | 0.5
|  | 课程教师团队管理 | 条件查询课程列表 | 1.5
|  |  | 教师团队查询 | 1
|  |  | 教师团队添加教师 | 1
|  |  | 教师团队删除教师 | 0.5
|  |  | 导出课程教师 | 1.5
| 选课管理 | 选课批次管理 | 查询选课批次列表 | 1
|  |  | 添加选课批次--基本信息设置 | 0.5
|  |  | 添加选课批次--教学点信息设置 | 1
|  |  | 添加选课批次--课程信息设置 | 1
|  |  | 添加选课批次--学生类型信息设置 | 1
|  |  | 编辑选课批次信息 | 2
|  |  | 删除选课批次 | 0.5
|  | 退课期限控制 | 查看修改允许退课时间 | 0.5
|  | 考试次数 | 查看编辑考试次数 | 0.5
|  | 代学生选课管理【教学点】 | 条件查询学生列表 | 1.5
|  |  | 学生选课详情查询 | 1
|  |  | 添加课程 | 1
|  |  | 批量选课--查询学生列表 | 1
|  |  | 批量选课--选择选课学生 | 0.5
|  |  | 批量选课--添加课程 | 1.5
|  | 学务导师分配 | 条件学生列表 | 1
|  |  | 分配学务导师 | 1
|  | 退课申请管理【教学点】 | 条件查询退课申请列表 | 1.5
添加退课申请--添加退课学生？一次可以为多个学生退课吗？
|  |  | 添加退课申请--添加退课课程列表 | 1.5
|  |  | 添加退课申请--提交退课申请 | 1
|  |  | 删除退课申请 | 0.5
|  | 退课申请审核管理【教务】 | 条件查询退课申请列表 | 1.5
|  |  | 审核退课申请 | 1
|  |  | 查看退款申请 | 1
|  |  | 添加退课申请 | 0.5
|  | 选课统计 | 查询选课统计结果
导出选课统计结果
|  |  | 教务管理模块代码review | 0.5
学籍管理 |  |  | 学籍管理模块需求分析 | 1
| 学籍信息管理 | 变更学籍信息（教学点） | 条件查询学籍信息列表 | 1.5
|  |  | 查看学生联系方式 | 1
|  |  | 查看基本信息和原学历申请变更信息 | 1.5
|  | 管理学籍信息 | 条件查询变更申请列表 | 1.5
|  |  | 查看学生联系方式 | 1
|  |  | 查看基本信息和原学历申请变更信息 | 1
|  |  | 处理学籍变更申请（根据申请更新学籍信息） | 1.5
|  | 导入电子照片 | 条件查询电子照片列表 | 1.5
|  |  | 批量导入电子照片 | 1.5
|  |  | 查看照片 | 1
|  |  | 删除照片 | 0.5
|  |  | 毕业生--照片批量上传 | 1.5
|  |  | 毕业生--照片单个上传 | 1
|  |  | 毕业生--照片列表查询 | 1.5
| 学籍异动 |  | 学籍异动需求确认 | 0.5
|  | 转专业控制 | 转专业申请时间段查看 | 0.25
|  |  | 修改转专业申请时间段 | 0.25
|  | 初审学籍异动【教学点】 | 条件查询学籍异动申请列表 | 1.5
|  |  | 添加学籍异动申请【转教学点、转专业、退学】 | 3
|  |  | 审核待审核学籍异动申请 | 1
|  |  | 查看学籍异动申请详情 | 1.5
|  | 复审学籍异动 | 查询学籍异动复审列表 | 1
|  |  | 添加学籍异动申请 | 1
|  |  | 复审学籍异动申请 | 1
|  |  | 生成变更学籍申请？ | 0.5
|  |  | 生成退费申请？ | 0.5
| 学分转换 |  | 学分转换需求确认 | 0.5
|  | 学分类型转换 | 查询学分转换类型列表 | 1
|  |  | 添加学分转换类型 | 1
|  |  | 编辑学分转换类型 | 0.5
|  | 外部成果类型 | 查询外部成果类型列表 | 1
|  |  | 添加外部成果类型 | 1
|  |  | 编辑外部成果类型 | 0.5
|  | 转换证书机构 | 查询转换证书机构列表 | 1
|  |  | 添加证书机构 | 1
|  |  | 编辑证书机构 | 0.5
|  | 外部成果名录 | 条件查询外部成果名列表 | 1
|  |  | 添加外部成果名 | 1
|  |  | 编辑外部成果名 | 0.5
|  | 学分转换规则 | 条件查询学分转换规则列表 | 1
|  |  | 查询学分转换规则详情 | 1
|  |  | 编辑学分转换（修改相关转换课程列表） | 2
|  | 申请学分转换（教学点） | 条件查询学分申请转换列表 | 1.5
|  |  | 添加学分转换申请 | 2
|  |  | 编辑学分转换申请 | 2
|  |  | 查看学分转换申请 | 2
|  | 审核学分转换 | 条件查询学分转换申请列表 | 1.5
|  |  | 添加学分转换申请 | 1
|  |  | 审核学分转换申请 | 1
|  |  | 查看学分转换申请 | 1
|  |  | 编辑学分转换申请 | 1
|  |  | 添加成绩单记录 | 1
|  |  | 导出学分转换申请列表 | 1
| 毕业管理 |  | 毕业管理需求确认 | 1
|  | 毕业批次 | 查询毕业批次列表 | 1
|  |  | 添加毕业批次 | 1
|  |  | 编辑毕业批次 | 1
|  | 毕业预审名单 | 条件查询毕业预审名单 | 1.5
|  |  | 查看毕业预审结果信息 | 2
|  |  | 导出学分转换申请列表 | 1
|  | 申请毕业 | 条件查询满足最低毕业年限学生列表 | 1.5
|  |  | 查看学生毕业审核结果详情 | 1
|  |  | 批量提交申请毕业 | 1
|  | 审核毕业申请 | 条件查询毕业申请列表 | 1.5
|  |  | 查看毕业申请详细信息 | 1
|  |  | 批量审核毕业申请 | 1
|  |  | 导出毕业申请信息 | 1
|  | 生成电子注册号 | 条件查询审核通过的毕业申请列表 | 1.5
|  |  | 批量生成电子注册号 | 1
|  |  | 导出毕业信息 | 1
|  | 管理毕业生信息 | 条件查询毕业生列表 | 1.5
|  |  | 打印成绩单 | 2
|  |  | 导出照片？ | 2
|  |  | 批量导出照片？ | 2
|  |  | 批量打印成绩单 | 2
|  |  | 导出毕业生名单 | 1
|  | 发放毕业证书 | 条件查询毕业生列表 | 1.5
|  |  | 打印毕业证书 | 1
|  |  | 设置发放毕业证书方式 | 1
|  |  | 生成验证码 | 1
|  |  | 发送短信验证码 | 1.5
|  |  | 批量发送毕业证书 | 1
|  |  | 批量打印毕业证书 | 1
|  | 毕业证明书领取记录 | 查询毕业证明书领取记录列表 | 1.5
|  |  | 添加领取记录 | 1.5
| 学位管理 |  | 学位管理需求确认 | 1
|  | 学位批次 | 查询学位批次列表 | 1
|  |  | 添加学位批次 | 1
|  |  | 编辑学位批次 | 1
|  | 申请学位 | 查询可以申请学位学生信息列表【毕业预审通过？符合毕业最低毕业年限】 | 1.5
|  |  | 查看学生学位申请信息 | 1.5
|  |  | 批量提交申请学位信息 | 1.5
|  | 学位审核 | 查询学位申请列表 | 1.5
|  |  | 查看学位申请详情 | 1
|  |  | 批量审核学位申请 | 1
|  |  | 导出学位申请 | 1
|  | 生成学位证号 | 查询审核通过的毕业生列表信息 | 1.5
|  |  | 批量生成学位号 | 1
|  |  | 导出学生学位号 | 1
|  | 发放学位证书 | 查询毕业生列表 | 1.5
|  |  | 打印学位证书 | 2
|  |  | 设置发放学位证书方式 | 1
|  |  | 生成验证码 | 1
|  |  | 发送短信验证码 | 1
|  |  | 批量发送学位证书 | 1
|  |  | 批量打印学位证书 | 1
|  | 学位证书领取记录 | 查询学位证书领取记录列表 | 1.5
|  |  | 添加领取记录 | 1.5
| 查询统计 | 查询学籍信息 | 查询学籍信息列表 | 1.5
|  |  | 查看学籍详情 | 1
|  |  | 导出学籍信息 | 1
|  |  | 学籍管理模块代码review | 0.5

## Sheet2
曹俊
陆明启
孙步蕾
徐宾宾
郑忠毅
王亚俊
张翔
周嘉伟
王国强
陈羿
程少铭
崔皓男
洪昊