## Sheet1
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  |  | 江苏开发大学教学教务管理系统
制作人 |  |  |  |  | 陆明启 、王亚俊、 陈羿
项目经理
二、项目进度表
周 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
开始 | 12 -Sep | 13 -Sep | 14 -Sep | 15 -Sep | 18 -Sep | 19 -Sep | 20 -Sep | 21 -Sep | 22 -Sep | 25 -Sep | 26 -Sep | 27 -Sep | 28 -Sep | 29 -Sep | 9 -Oct | 10 -Oct | 11 -Oct | 12 -Oct | 13 -Oct | 16 -Oct | 17 -Oct | 18 -Oct | 19 -Oct | 20 -Oct | 23 -Oct | 24 -Oct | 25 -Oct | 26 -Oct | 27 -Oct | 责任人 | 关键里程碑
开工会 | [29 empty] | 陆明启 | 规定相关开发规范及开发计划
阶段I 系统管理模块开发 | [29 empty] | 郑忠毅 | 9.28 号之前完成系统管理模块的开发
110 需求分析 | [29 empty] | 郑忠毅 | 完成需求功能点梳理、完成任务划分
111 数据表，模板页面以流程接口开发 | [30 empty] | 输出相关的表结构
112 基础设置开发
1123 菜单及角色开发 | [30 empty] | 9.20号向王处演示部分功能
114 用户管理模块开发
115 账户及个人账户管理
阶段II 学籍管理开发 | [29 empty] | 郑忠毅
210 需求分析 | [30 empty] | 完成需求功能点梳理、完成任务划分
210 数据表，模板页面以流程接口开发 | [30 empty] | 输出相关的表结构
211 学籍基础信息维护
212 学籍异动模块开发
213 学分转换模块开发
214 毕业管理模块开发
215 学位管理模块开发
阶段I 学科管理开发 | [29 empty] | 陈羿
110需求分析 | [30 empty] | 完成需求功能点梳理、完成任务划分
110 数据表，模板页面以流程接口开发 | [30 empty] | 1、完成相关表结构设计
111 基础设置管理开发
112 培养方案管理开发 | [30 empty] | 9.20、9.27号向王处演示学科已完成部分功能
113 课程管理模块开发 | [30 empty] | 10.10完成学科部分功能开发
阶段II 教务管理开发 | [29 empty] | 陈羿
210需求分析 | [30 empty] | 完成需求功能点梳理、完成任务划分
211 数据表，模板页面以流程接口开发 | [30 empty] | 完成相关表结构设计
212 基础设置管理开发
213 教师授课相关管理
214 选课相关管理
215 退课及审核相关管理
阶段I 招生管理开发 | [29 empty] | 王亚俊
310 需求分析 | [30 empty] | 完成需求功能点梳理、完成任务划分
311 数据表，模板页面以流程接口开发 | [30 empty] | 输出相关的表结构
312 基础设置管理开发
313 报名表录入开发
314 报名审核开发
315 报名信息查询统计
阶段II 财务管理开发 | [29 empty] | 王亚俊
210 需求分析 | [30 empty] | 完成需求功能点梳理、完成任务划分
211 数据表，模板页面以流程接口开发 | [30 empty] | 输出相关的表结构
212 基础设置管理开发
213 缴费管理开发
214 发票管理开发
215 退费及退费审核
216 财务查询统计
阶段I 公共阶段 公用功能
611 数据字典通用功能开发 | [29 empty] | 王亚俊 | 输出相关的表结构
612 mongodb开发
613 redis缓存 | [29 empty] | 陆明启 | 用户session缓存、常量信息缓存
614 activeMQ开发
615 shiro权限校验相关功能 | [29 empty] | 陆明启 | 集成shiro权限校验组件，实现用户登录校验、权限控制、session维护等功能
616 身份证采集器二次开发 | [29 empty] | 陆明启 | 编写身份证采集器二次开发相关的技术和demo
617 websocket事务提醒消息推送 | [29 empty] | 陆明启 | 编写相关功能代码