## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 10.9~10.13
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | 学籍毕业管理之前内容完善 | 周嘉伟 | 完成
2 | 临时添加的内容进行代码编写 | 周嘉伟 | 50%
3 | 修改招生批次时间 | 张翔 | 完成
4 | 完成退课审核流程 | 张翔 | 完成
5 | 招生的部分js抽成公共js | 张翔 | 完成
7 | 报名模块代码修改、新增的功能开发 | 王亚俊 | 完成
8 | 报名模块报名信息的导入功能开发 | 王亚俊 | 70%
9 | 数据库维护及新增部分表 | 王亚俊 | 完成
10 | 申请学位--查看功能 | 王国强 | 完成
11 | 学位审核模块 | 王国强 | 完成
12
13
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | 报名模块导入导出功能开发，财务模块优化 | 王亚俊
2 | 学籍管理模块毕业、学位功能开发 | 王亚俊、周嘉伟、王国强
3 | 教学模块页面开发 | 张翔