## Sheet1
索菲亚OA项目日汇报
时间：2016年3月3日 |  |  |  | 编写人：赵钦
编号 | 工作任务 | 负责人 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成百分比 | 状态 | 是否可测试 | 备注
本日工作总结
1 | 组织机构 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-01 | 2016-03-26 | 2016-03-01 |  | 52% | 进行中
| 手动创建组织架构，支持集团式组织架构 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100% |  | 可测试
| 手动创建人员信息 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100% |  | 可测试
| 能够按企业、部门、角色分别赋予相应的权限 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100% |  | 可测试
| 支持多维矩阵式组织结构 |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 2016-03-02 |  | 80%
| 支持人员、岗位、角色三大组织要素 |  |  | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-03 |  | 100% |  | 可测试
| 支持灵活的组织架构调整，角色权限转移和分配 |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | 90% |  | 可测试
| 支持团队管理，可将不同职能部门的人融合成一个团队，共同负责一些活动 |  |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | 80% |  | 未自测
| 可让不同的业务流程绑定不同的组织架构进行流转 |  |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | 100% |  | 可测试
| 一人兼任多职的处理，工作流能够智能判断该人的实际职位和兼任工作职位 |  |  | 2016-03-06 | 2016-03-10 | 2016-03-06 |  | 80% |  | 未自测 | 完成开发环境关联表设计，增加了类似原来系统的关联表。人工职位信息存储在关联表。
| 支持权限的多维度，既有功能类权限，也有数据类权限 |  |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | 70% |  | 未自测
| 支持上下层级关系计算的自定义 |  |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-09 |  | 90% |  | 可测试 | 调整了页面显示，以及修改原有的领导设置逻辑。
| 第三方组织架构数据的对接 |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-12 | 2016-03-10 |  | 30% |  | 延后 | 周五与小宝就接口进行沟通，并跟他提出不合理的地方，他表示会修改。修改了关联表，这样更容易实现数据对接，今天修改了机构树相应的右击事件处理。与何钦浩讨论组织机构，整理了下组织机构思路。
| 职位职务信息的管理开发 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 2016-03-14 |  | 80% |  | 可测试 | 开发了职位管理管理页，录入页面。修改组织机构树，让每个机构下新增职位。修改了之前自己新加职位表的职位管理的实现。职位编辑页，做了级联下拉框的实现，以及选择所属机构的功能。管理页也加了职务非重名的下拉框实现。方便搜索。3.16：加上了机构树下对职位的相关操作测开发。
| 员工信息统一管理页的开发 |  |  | 2016-03-19 | 2016-03-22 | 2016-03-19 |  | 80% |  | 未自测 | 进行了人员及附属信息的数据库设计，和页面逻辑流生成。查询逻辑，页面等都需要调整。完成页面调整等，完善了一些后台逻辑。本来在管理页做批量增加人员信息的功能，做的过程中发现在这样的页面批量增加不方便，所以批量增加要新增页面。
| 于机构树结合着做调整表单页面 |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 2016-03-22 |  | 90% |  | 未自测 | 机构树上的人员基本信息详细信息，的tab页的开发。 Tab页上的人员增加，需要级联选择职位，点中一个人时，需要带出他的职务类型，职务，职位，机构等来源于多张表数据。 完成Tab页相关的后台逻辑的开发，页面重置、保存功能，相关的数据字典的配置。
| 人员信息的自定义字段开发 |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-27 | 2016-03-25 |  | 20% |  | 未完成 | 员工自定义信息与钦浩进行沟通，机构自定义信息进行沟通。
第二日工作计划
1 | 组织机构 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-01 | 2016-03-26 | 2016-03-01 |  | 56% | 进行中
| 手动创建组织架构，支持集团式组织架构 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100%
| 手动创建人员信息 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100%
| 能够按企业、部门、角色分别赋予相应的权限 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100%
| 支持多维矩阵式组织结构 |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 2016-03-02 |  | 80%
| 支持人员、岗位、角色三大组织要素 |  |  | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-03 |  | 100%
| 支持灵活的组织架构调整，角色权限转移和分配 |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | 90%
| 支持团队管理，可将不同职能部门的人融合成一个团队，共同负责一些活动 |  |  | 2016-03-06 | 2016-03-08 | 2016-03-06 |  | 90%
| 可让不同的业务流程绑定不同的组织架构进行流转 |  |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | 100%
| 一人兼任多职的处理，工作流能够智能判断该人的实际职位和兼任工作职位 |  |  | 2016-03-06 | 2016-03-10 | 2016-03-06 |  | 90%
| 支持权限的多维度，既有功能类权限，也有数据类权限 |  |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | 70%
| 支持上下层级关系计算的自定义 |  |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-09 |  | 100%
| 第三方组织架构数据的对接 |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-12 | 2016-03-10 |  | 40%
| 职位职务信息的管理开发 |  |  | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 2016-03-14 |  | 90%
| 员工信息统一管理页的开发 |  |  | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-21 |  | 90%
| 于机构树结合着做调整表单页面 |  |  | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 2016-03-22 |  | 100%
| 人员信息的自定义字段开发 |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-27 | 2016-03-25 |  | 50%
风险 问题及总结

## B Information
Project Status
计划中
完成
进行中
等待中