## Sheet1
索菲亚OA项目日汇报
时间：2016年3月3日 |  |  |  | 编写人：赵钦
编号 | 工作任务 | 负责人 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成百分比 | 状态 | 备注
本日工作总结
1 | 组织机构 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-01 | 2016-03-26 | 2016-03-01 |  | 24% | 进行中
| 手动创建组织架构，支持集团式组织架构 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100%
| 手动创建人员信息 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100%
| 能够按企业、部门、角色分别赋予相应的权限 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100%
2 | 支持多维矩阵式组织结构 |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 2016-03-02 |  | 80%
| 支持人员、岗位、角色三大组织要素 |  |  | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-03 |  | 100%
| 支持灵活的组织架构调整，角色权限转移和分配 |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | 90%
| 支持团队管理，可将不同职能部门的人融合成一个团队，共同负责一些活动 |  |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | 50%
3 | 可让不同的业务流程绑定不同的组织架构进行流转 |  |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | 80%
| 一人兼任多职的处理，工作流能够智能判断该人的实际职位和兼任工作职位 |  |  | 2016-03-06 | 2016-03-10 | 2016-03-06 |  | 20%
4
第二日工作计划
1 | 组织机构 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-01 | 2016-03-26 | 2016-03-01 |  | 28% | 进行中
| 手动创建组织架构，支持集团式组织架构 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100%
| 手动创建人员信息 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100%
| 能够按企业、部门、角色分别赋予相应的权限 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | 100%
| 支持多维矩阵式组织结构 |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 2016-03-02 |  | 80%
| 支持人员、岗位、角色三大组织要素 |  |  | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-03 |  | 100%
| 支持灵活的组织架构调整，角色权限转移和分配 |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | 90%
3 | 支持团队管理，可将不同职能部门的人融合成一个团队，共同负责一些活动 |  |  | 2016-03-06 | 2016-03-08 | 2016-03-06 |  | 90%
| 可让不同的业务流程绑定不同的组织架构进行流转 |  |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-07 |  | 100%
| 一人兼任多职的处理，工作流能够智能判断该人的实际职位和兼任工作职位 |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | 60%
4
风险 问题及总结

## B Information
Project Status
计划中
完成
进行中
等待中