## Sheet1
索菲亚OA项目日汇报
时间：2016年3月3日 |  |  |  | 编写人：赵钦
编号 | 工作任务 | 负责人 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成百分比 | 状态 | 是否可测试 | 备注
本日工作总结
1 | 组织机构 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-01 | 2016-03-26 | 2016-03-01 |  | 78% | 进行中
| 人员信息的自定义字段开发 |  |  | 2016-03-25 | 2016-04-08 | 2016-03-25 |  | 90% |  | 未完成 | 员工自定义信息与钦浩进行沟通，机构自定义信息进行沟通。28号完成了页面的初设计，能够自动根据字段数布局，能在页面用js修改页面字段，然后或缺内容保存。 页面保存的过程中保存内容的调整工作。 4.7号，完成自定义字段增加和编辑功能。调整页面问题等。
| 机构信息的自定义字段开发 |  |  | 2016-03-29 | 2016-04-08 | 2016-03-29 |  | 70% |  | 未完成 | 机构附加信息与人员信息一样的方式处理，所以人员自定义信息先完善好。
第二日工作计划
1 | 组织机构 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-01 | 2016-03-26 | 2016-03-01 |  | 80% | 进行中
| 人员信息的自定义字段开发 |  |  | 2016-03-25 | 2016-04-08 | 2016-03-25 |  | 90%
| 机构信息的自定义字段开发 |  |  | 2016-03-29 | 2016-04-08 | 2016-03-29 |  | 80%
风险 问题及总结

## B Information
Project Status
计划中
完成
进行中
等待中