## Sheet1
日工作总结
时间：2016年3月1日 |  |  |  | 编写人：
编号 | 工作任务 | 负责人 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成百分比 | 状态 | 备注
本日工作总结
1 | 组织架构设计 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 80% | 进行中
1：手动创建组织架构，支持集团式组织架构，人员信息等基本功能，对组织架构进行修改。
第二日工作计划
1 | 组织架构设计 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 50% | 进行中
1:岗位员工的管理，在组织机构树中对右击菜单进行判断，支持索菲亚一岗一人的架构。
风险 问题及总结

## B Information
Project Status
计划中
完成
进行中
等待中