## Sheet1
日工作总结
时间：2016年3月1日 |  |  |  | 编写人：
编号 | 工作任务 | 负责人 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成百分比 | 状态 | 备注
本日工作总结
1 | 组织架构设计 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 80% | 进行中
1:岗位员工的管理，在组织机构树中对右击菜单进行判断，支持索菲亚一岗一人的架构。并对右侧tab页进行修改。
第二日工作计划
1 | 组织架构设计 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 30% | 进行中
1:组织机构树的设计，机构下员工，右键快捷设置为机构领导，并在是领导的员工前加图标区分。
风险 问题及总结

## B Information
Project Status
计划中
完成
进行中
等待中