## Sheet1
日工作总结
时间：2016年3月1日 |  |  |  | 编写人：
编号 | 工作任务 | 负责人 | 参与人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 完成百分比 | 状态 | 备注
本日工作总结
1 | 组织架构设计 | 王亚俊 | 王亚俊 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 70% | 进行中
1:组织机构树的设计，机构下员工，右键快捷设置为机构领导，并在是领导的员工前加图标区分。2、支持人员、岗位、角色三大组织要素3、完成岗位设置，一人一岗的调整。

## B Information
Project Status
计划中
完成
进行中
等待中