## 学籍BUG跟踪表
[8 empty] | 开发人员填写 |  |  | 测试及版本人员填写
提出日期 | 提出人 | 模块 | 入口 | BUG描述 | 关联需求 | 责任人 | 来源 | 修改状态 | 修改备注 | 修改人员 | 复测 | 备注 | 复测人员 | 发布版本 | 版本发布日期
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-变更学籍信息 | 数据表格 | 数据表格显示:学籍状态为 在籍,在读状态; |  | 孙步蕾 | 孙步蕾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-变更学籍信息 | 修改联系方式 | 在职选择框样式 |  | 孙步蕾 | 孙步蕾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-变更学籍信息 | 修改联系方式 | 保存时没有表单验证 |  | 孙步蕾 | 孙步蕾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-变更学籍信息 | 修改联系方式 | 编辑成功刷新正确的联系方式或者隐藏模态框 |  | 孙步蕾 | 孙步蕾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-变更学籍信息 | 修改联系方式 | 取消时恢复正确的联系方式 |  | 孙步蕾 | 孙步蕾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-变更学籍信息 | 基本信息和原学历 | 修改和处理记录 |  | 孙步蕾 | 孙步蕾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-变更学籍信息 | 基本信息和原学历 | 修改基本信息-修改理由样式和位置; |  | 孙步蕾 | 孙步蕾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-变更学籍信息 |  | applyName应该存真实姓名;或者存id使用sql查真实姓名 |  | 孙步蕾 | 孙步蕾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-管理学籍信息 | 基本信息和原学历 | 没有数据时隐藏-修改和处理记录; |  | 孙步蕾 | 孙步蕾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-管理学籍信息 | 基本信息和原学历 | 没有证明材料时,Sql查不到申请 |  | 孙步蕾 | 孙步蕾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-导入电子照片 | 数据表格 | 数据表格显示:学籍状态为 在籍,在读状态;没有学号的学籍状态是在读,有了学号才是在籍; |  | 徐宾宾 | 徐宾宾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-导入电子照片 | 筛选条件 | 样式 |  | 郑忠毅 | 徐宾宾 | 已完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-导入电子照片 | 标题 |  |  | 徐宾宾 | 徐宾宾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-导入电子照片 | 筛选条件 | 点击查询之后不要清除查询条件 |  | 徐宾宾 | 徐宾宾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-导入电子照片 | 上传照片 | title样式 |  | 徐宾宾 | 徐宾宾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-导入电子照片 | 批量导出Excel | checkbox是否使用,导出查询条件所有list? |  | 徐宾宾 | 徐宾宾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-导入电子照片 | 上传照片 | 上传条件限制;(文件名,文件大小,像素限制,文件类型 ,jpg) |  | 徐宾宾 | 徐宾宾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学籍管理-导入电子照片 | 批量导入照片 | Zip文件名限制,内里照片文件名,类型,大小像素 |  | 徐宾宾 | 徐宾宾 | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换类型 | 标题 | 标题不对 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换类型 | 数据表格 | 没有删除功能; |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换类型 | 数据表格 | table添加class:display nowrap table-width-hundred |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换类型 | 数据表格 | 排序规则-启用时间倒叙(主要),修改时间倒叙updatetime |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换类型 | 添加 | 重置问题 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换类型 | 添加/编辑 | 学分转换类型不可重复 |  |  |  | 待完成
|  | 学分转换-学分转换类型 | 数据表格 | 数据表格查的数据完全错误,数据是学生来源 |  |  |  | 已完成
|  | 学分转换-学分转换类型 | 数据表格 | 没有输出功能 |  |  |  | 已完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换类型 | 编辑 | 重新启用的学分转换的停用时间要清空 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果类型 | 数据表格 | table添加class:display nowrap table-width-hundred |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果类型 | 添加/编辑 | 外部成果类型不可重复 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果类型 | 编辑 | 停用时间和启用时间不对 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果类型 | 数据表格 | 排序规则-启用时间倒叙(主要),修改时间倒叙updatetime |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-转换证书机构 | 数据表格 | table添加class:display nowrap table-width-hundred |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-转换证书机构 | 数据表格 | 排序规则-启用时间倒叙(主要),修改时间倒叙updatetime |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-转换证书机构 | 数据表格 | 启用状态,没有停用时间 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-转换证书机构 | 添加/编辑 | 转换证书机构不可重复 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-转换证书机构 | 编辑 | 停用,启用有问题 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果名录 | 标题 | 标题不对 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果名录 | 筛选条件 | 样式 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果名录 | 数据表格 | table添加class:display nowrap table-width-hundred |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果名录 | 数据表格 | 排序规则-启用时间倒叙(主要),修改时间倒叙updatetime |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果名录 | 添加/编辑 | 外部成果名录构不可重复 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果名录 | 添加/编辑 | 重置选项 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果名录 | 下拉框 | 所有下拉框样式 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果名录 | 添加/编辑 | 状态启用在右侧 |  |  |  | 待完成
2017-11-24 | 郑忠毅 | 学分转换-外部成果名录 | 数据表格 | 启用时间和停用时间 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-转专业控制 |  | 三个时间相同时不可以保存 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换规则 | 筛选条件 | 样式 |  | 郑忠毅 |  | 已完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换规则 | 筛选条件 | 状态 下拉框样式 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换规则 | 数据表格 | 样式,弹出框dt样式以及加载条 |  | 郑忠毅 |  | 已完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换规则 | 数据表格 | 排序规则-修改时间倒叙updatetime |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换规则 | 查看课程列表 | 点击添加按钮时,课程列表的模态框不要隐藏;点击"添加"课程按钮时draw课程列表 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换规则 | 添加课程 | 头部筛选条件样式 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-学分转换规则 | 添加课程 | 关闭之后筛选条件的重置 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业批次 | 标题 | 标题 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业批次 | 数据表格 | 排序规则-启用时间倒叙(主要),修改时间倒叙updatetime |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业批次 | 添加/编辑 | 毕业批次名不可以相同;表单验证是验证 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业批次 | 编辑 | 审核项,学制 样式 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业批次 | 添加/编辑 | 审核项,各项排列顺序要相同 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业批次 | 添加/编辑 | 筛选条件重置 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学位管理-学位批次 | 标题 | 标题 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学位管理-学位批次 | 数据表格 | 排序规则-启用时间倒叙(主要),修改时间倒叙updatetime |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学位管理-学位批次 | 数据表格 | 状态: 启用,未启用 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学位管理-学位批次 | 数据表格 | 操作:button |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学位管理-学位批次 | 添加/编辑 | 筛选条件重置 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学位管理-学位批次 | 添加/编辑 | 学位批次名称不可相同 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 筛选条件 | 教学点用户 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 数据表格 | 排序规则-修改时间倒叙updatetime(申请表的修改时间) |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 添加 | 样式可以参照,学籍异动申请;对齐方式 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 数据表格 | 数据表格dt样式以及模态框中dt样式 |  | 郑忠毅 |  | 已完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 筛选条件 | 样式 |  | 郑忠毅 |  | 已完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 数据表格 | 在籍
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 添加 | 转换类型成果类型成果名称联动问题;以及样式问题; |  |  |  | 已完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 筛选条件 | 教学点固定 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 添加 | 可转换的课程列表全选 |  | 郑忠毅 |  | 已完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 添加 | 整个模态框的样式 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 添加 | 没有证明材料时样式,以及证明材料的样式 |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 编辑/添加 | 学分转换类型下拉框使用code |  |  |  | 待完成
2017-11-27 | 郑忠毅 | 学分转换-申请学分转换 | 查看 | 没有可转换的课程? 如果没有也要有tbody |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学籍异动-申请学籍异动 | 筛选条件 | 添加学制下拉框 |  |  |  | 已完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学籍异动-申请学籍异动 | 编辑 | 审核历史的审核人 真实姓名(username) |  |  |  | 已完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学籍异动-申请学籍异动 | 新增 | 新增的审核状态是初审通过,教学端学生发起的是待审核 |  |  |  | 已完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学籍异动-申请学籍异动 | 审核/查看 | 审核历史,审核状态为待审核时,改为申请人 |  |  |  | 已完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学籍异动-申请学籍异动 | 新增 | 退学 |  |  |  | 已完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业预审名单 | 筛选条件 | 教学点用户登录不可以切换教学点 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业预审名单 | 导出 | 导出结果和展示结果不一样,且不可以出现ＮＵＬＬ字样 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业预审名单 | 查看 | 没有值应该有提示 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业预审名单 | 查看 | 每次查看是没有重置，这里的数据重复出现，样式 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业预审名单 | 查看 | 表格使用统一的表格样式table table-striped table-bordered table-hover |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理-毕业预审名单 | 查看 | 报错了，其中这个字段在表里被删除了 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－申请毕业 | 筛选条件 | 教学点用户登录不可以切换教学点 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－申请毕业 | 批量申请 | 统一样式，其他地方可以点击，然后提示不符合规则 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－申请毕业 | 查看 | 副标题样式，没有审核记录隐藏副标题 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－申请毕业 | 查看 | 不能出现ＮＵＬＬ字样，ｒｅａｌ＿ｎａｍｅ（ｕｓｅｒ＿ｎａｍｅ） |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－申请毕业 | 查看 |  |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－申请毕业 | 审核/查看 |  |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－审核毕业 |  | 申请的问题同样存在 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－审核毕业 |  | 缺少ｌａｂｅｌ |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－审核毕业 | 导出 |  |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－生成电子注册号 | 生成电子注册号 | 样式， |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－生成电子注册号 | 筛选条件 | 毕业批次 毕业批次查询项默认为最新毕业批次，可编辑 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－生成电子注册号 | 筛选条件 |  |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－毕业证明书 | 查看 | 证明材料没有重置，多次点击累加图片 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－毕业证明书 | 查看 | ｒｅａｌ＿ｎａｍｅ（ｕｓｅｒｎａｍｅ） |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－毕业证明书 | 查看 | 领取时间没有啊 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－毕业证明书 | 查看 | 没有的之－－代替 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－毕业证明书 | 添加 | ｓｑｌ？查询结果（大量的空） |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－发放毕业证书 | 筛选条件 | 毕业批次查询项默认显示最新毕业批次，可编辑 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－发放毕业证书 | 数据表格 | ｓｑｌ？查询结果（大量的空） |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－发放毕业证书 | 全选 | 这种操作存在问题的 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－发放毕业证书 | 查看 | 打印人ｒｅａｌ＿ｎａｍｅ（ｕｓｅｒｎａｍｅ） |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－发放毕业证书 | 打印 |  |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－发放毕业证书 | 打印 | 逻辑是否有问题（操作顺序问题） |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－发放毕业证书 | 打印 | 直接打印不要展示预览 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－发放毕业证书 | 查看 | 打印人，打印时间 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－领取毕业证书 |  | 同发放 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－领取毕业证书 | 数据表格 | 已发放， |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－领取毕业证书 | 数据表格 | 学籍状态：已毕业 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 毕业管理－领取毕业证书 | 筛选条件 | 筛选条件样式 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学位管理-学位批次 | 编辑 | ｌａｂｅｌ |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学位管理－申请学位 | 筛选条件 |  |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学位管理－审核学位 | 查看 | 表格使用统一的表格样式table table-striped table-bordered table-hover |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学位管理－审核学位 | 查看 | 为空的样式 |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学位管理－审核学位 | 查看 | 审核人 ｒｅａｌｎａｍｅ（ｕｓｅｒｎａｍｅ） |  |  |  | 待完成
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学位管理－发放学位证书 |  | 未打印不能发放
2017-12-06 | 郑忠毅 | 学位管理－发放学位证书 |  | 和毕业证书相同

## pc端 (hidden)
测试人员填写 | [5 empty] | 开发人员填写 |  |  | 测试及版本人员填写
BUG序号 | 提出日期 | 提出人 | 系统 | 版本号 | BUG描述 | 修改状态 | 修改备注 | 修改人员 | 复测 | 备注 | 复测人员 | 发布版本 | 版本发布日期
208 | 2016-12-19 | 杨晶 | PC Web |  | 公司群的头像未更换 | 已完成 |  |  |  | 未更换正确 | 杨晶
212 | 2016-12-19 | 杨晶 | PC Web |  | 客户端加好友加群的附加消息限制在 50字以内，而web端没有限制，在输 入验证消息时，输入框太小，不会 随着输入文字的变多下拉 | 设计如此 |  |  | 不通过 | 字数有限制了，但是样式还未限制 | 杨晶
215 | 2016-12-19 | 杨晶 | PC Web |  | 收发图片时，最新图片只能显示一半，如下图： | 待完成
217 | 2016-12-19 | 骆飞 | PC Web |  | 浏览器缩放不能自适应 | 设计如此
220 | 2016-12-19 | 邵九松 | PC Web |  | 工作圈网页版本，发送表情时候光标位置不对光标会跑到表情的左边 | 待完成
224 | 2016-12-19 | 邵九松 | PC Web |  | 发出消息和表情，不是发出来的就是转圈，而是在一定时间内没发出去才转圈。否则转圈太多，看着就累 | 待完成
228 | 2016-12-19 | 杨晶 | PC Web |  | 复制粘贴对话框里的信息到输入框，呈现如下图，不美观 | 待完成
267 | 2017-01-09 | 杨晶 | PC Web |  | 点击视频会议的时候，会闪过一个登陆页面，然后迅速进入视频会议，建议给个授权登陆的过程，不要一闪而过莫名其妙 | 设计如此
268 | 2017-01-09 | 杨晶 | PC Web |  | 点击会话列表，会话记录不会跳到最新一条，而是跳到如下图位置： | 已完成
269 | 2017-02-23 | 杨晶 | PC Web |  | 发送图片与文件失败 | 已完成
336 | 2017-03-03 | 杨晶 | PC Web |  | 复制大段的文字在输入框里点击发送，只能发送第一行，其他的文字不见了 | 已完成
337 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 群（康忙北鼻来次够），最上方有查看更多，点击后查看更多消失了，但也没有更多消息显示出来 | 已完成
338 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 视频直播，error loading player:no playable sources found 应该改为中文 | 待完成
339 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 点击视频会议按钮跳转到扫码登录，但二维码不显示 | 待完成
340 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 孙娟头像是问号，应该是没有头像或者没加载出来，应该换个默认图 | 待完成
341 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 群没有组合头像 | 待完成
342 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 群页面没有排序 | 待完成
343 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 测试1121 徐宁峰 2017-03-03 16:21:05发送的图片，聊天页面显示问号，但点进去有图显示 | 待完成
344 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 聊天页面链接显示没有特殊处理，不可以直接点击跳转 | 待完成
345 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 点击位置会跳转到新的页面，很不方便 | 待完成
346 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 聊天页面，鼠标滑动无效 | 待完成
347 | 2017-03-06 | 竺冰 | PC Web |  | 点击会话页面任意的会话，会话中的好友头像会闪动，群的却没有 | 待完成
376 | 2017-03-06 | 倪思杰 | PC Web |  | 360浏览器极速模式下无二维码，兼容模式下不支持 | 待完成
377 | 2017-03-06 | 黄书伟 | PC Web |  | 黄书伟的账号数据错误，一直拉不到数据，对错误账号没处理 | 待完成
378 | 2017-03-06 | 黄书伟 | PC Web |  | 浏览器按下f12会有打印，而且是一直打印 | 待完成
379 | 2017-03-06 | 徐迪 | PC Web |  | 语音也可以转发，应该禁止 | 待完成
380 | 2017-03-06 | 徐迪 | PC Web |  | 视频会议里发一条消息显示两条 | 待完成
381 | 2017-03-06 | 徐迪 | PC Web |  | 收到enmji表情显示乱码 | 待完成
382 | 2017-03-06 | 徐迪 | PC Web |  | 有人退出群聊，本地列表却没有删除群成员 | 待完成
425 | 2017-03-13 | 竺冰 | PC Web |  | 公司群头像不对 | 待完成
426 | 2017-03-13 | 竺冰 | PC Web |  | 视频会议看到5个人 | 待完成
427 | 2017-03-13 | 竺冰 | PC Web |  | 视频会议内发送文字一条变两条 | 待完成
428 | 2017-03-13 | 竺冰 | PC Web |  | 视频会议人员选择右上角checkbox太简陋 | 待完成
429 | 2017-03-13 | 竺冰 | PC Web |  | 文字超过300个字可以发送出去 | 待完成
430 | 2017-03-13 | 竺冰 | PC Web |  | 文字超过300个字可以发送出去 | 待完成
490 |  | 高伟伟 | PC Web |  | 发送 表情会出现一个框，而且发送后不会消失 | 待完成
491 |  | 高伟伟 | PC Web |  | 发送图片，不会置顶，只显示一部分 | 待完成
492 |  | 高伟伟 | PC Web |  | 点击进入某个聊天窗口，不是到最底部，有小部分遮挡 | 待完成
493 |  | 高伟伟 | PC Web |  | 群里@人没有跳出通讯录 | 待完成
494 |  | 高伟伟 | PC Web |  | 点击别的聊天窗口，只有上面的群名字变化，内容不跳转 | 待完成
495 |  | 许宁烽 | PC Web |  | 点击视频会议出现扫二维码 扫了无反应 | 待完成

## 常见问题
标题
排序
新增表单重置
模态框关闭按钮
新增修改筛选条件重置
模态框滚动条 单个 | modal-scroll
学制!
* 项确定
加载