## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 11.13~11.17
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | 完成学籍部分带修改内容 | 周嘉伟 | 完成90%
2 | 教学平台开发，封装ajax提示。 | 张翔 | 完成
3 | 财务模块部分bug修改 | 张翔 | 完成
4 | 复审环节批量审核修改，终审报名环节信息导出excel开发。 | 王亚俊 | 完成
5 | 毕业证书套打功能的修改 | 王亚俊 | 完成
6 | nfs服务器搭建学习 | 王亚俊 | 完成
7 | 学位证号导出 | 王国强 | 完成
8 | 毕业电子证号导出 | 王国强 | 完成
9 | 学位申请、审核信息的查询 | 王国强 | 完成
10
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | 毕业管理学位管理功能开发 | 周嘉伟、王国强
2 | 财务模块招生模块测试优化 | 王亚俊
3 | 教学平台页面开发 | 张翔