## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 11.19~11.24
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | 学籍模块中存在的bug修改 | 周嘉伟 | 进行中
| 对照新原型修改代码，梳理需求重整数据源 | 周嘉伟 | 进行中
2 | 教学平台页面开发 | 张翔 | 进行中
3 | 教学平台公共css提取等 | 张翔 | 进行中
4 | 招生、财务模块事务添加 | 王亚俊 | 完成
5 | 测试环境的搭建 JDK1.8/TOMCAT8/MYSQL57/NFS | 王亚俊 | 进行中
6 | nfs服务器搭建学习 | 王亚俊 | 完成
7 | 申请学位 功能修改 | 王国强 | 完成
8 | 学位审核根据新原型修改 | 王国强 | 完成
9 | 申请学位修改记录的开发 | 王国强 | 50%
10
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | 毕业管理学位管理功能开发 | 周嘉伟、王国强
2 | 继续完成测试服务器的搭建 | 王亚俊
3 | 教学平台页面开发 | 张翔