## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 11.27~12.1
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | 本周将财务另外添加的内容以及对需求后需修改的部分处理完毕 | 周嘉伟 | 完成
2 | 学籍模块将申请页面添加的全选按钮以及编辑记录做好 | 周嘉伟 | 完成
3 | 将学籍对照需求自测修改完毕 | 周嘉伟 | 完成
4 | 完成教学平台的教师和学生的高保真页面 | 张翔 | 完成
5 | 安装原型图完成部分页面，封装ajax加载提示，文字动画 | 张翔 | 完成
6 | 配置linux的nginx服务，redis服务 | 王亚俊 | 完成
7 | 部署教学、教务平台到linux服务器 | 王亚俊 | 完成
8 | 在测试环境安装持续集成环境 | 王亚俊 | 50%
9 | 财务对照需求检查修改完毕 | 王国强 | 完成
10 | 学位对照修改进行中 | 王国强 | 完成
11 | 变更学籍、管理学籍、外部成果类型、学分转换规则（修改bug） | 孙步蕾 | 完成
12 | 申请学分转换和审核学分转换 | 孙步蕾 | 优化中
14 | 导入电子照片(已实现) 转换证书机构(已实现) | 徐宾宾 | 完成
13 | 管理毕业生信息学位证明书 | 徐宾宾 | 优化中
15 | 发放学位证书 发放毕业证书 | 曹俊 | 完成
10
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | 学籍模块功能修改和bug测试 | 周嘉伟、王国强
2 | 测试服务器持续集成环境，文件服务器搭建 | 王亚俊
3 | 课程超市页面，和第二批高保真的页面。 | 张翔