## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 12.2~12.8
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | 本周将财务另外添加的内容以及对需求后需修改的部分处理完毕 | 周嘉伟 | 完成
2 | 财务、学籍、招生模块bug修改 | 周嘉伟 | 完成
3 | 对照bug单，修改提出的bug | 周嘉伟 | 完成
4 | 教学平台 课程超市页 课程设计页 话题讨论页 文件管理页 发布公告页 文件管理页 教师角色下的课程管理 | 张祥 | 完成
5 | js 修改了ajax的请求bug（当网络出现延迟，提示遮罩页面导致无法操作 | 张祥 | 完成
6 | 完成持续集成工具，并更新教学教务系统 | 王亚俊 | 完成
7 | 整理修改老数据库数据，初始化测试库表 | 王亚俊 | 完成
8 | 将svn迁移到测试环境，配置文件服务器 | 王亚俊 | 70%
9 | 导入学信网数据并测试 | 王国强 | 完成
10 | 修改之前的bug，并改完bug单上所存在的bug | 王国强 | 完成
11 | 改写、添加部分的功能 | 王国强 | 完成
10
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | 招生、财务、学籍模块功能修改和bug测试 | 周嘉伟、王国强
2 | 文件服务器搭建、教务平台测试 | 王亚俊
3 | 剩余的原型开发 | 张祥