## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 12.10~12.15
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
5 | 将文件服务器集成到工程下。 | 王亚俊 | 进行中
6 | 解决linux下文件权限问题，并重新修改linux下权限配置，重新部署项目集成。 | 王亚俊 | 完成
7 | 测试招生模块，并修改bug。 | 王亚俊 | 进行中
1 | 将招生模块以及培养方案进行测试并记录bug单 | 周嘉伟 | 进行中
2 | 招生、财务模块对照bug单进行修改 | 周嘉伟 | 进行中
3 | 实现教学平台新的高保真页 | 张祥 | 进行中
4 | 教务平台的录入页的修改基本完成 | 张祥 | 进行中
8 | 测试学科管理、招生管理、财务管理 | 王国强 | 完成
9 | 改招生、财务、学籍模块的bug | 王国强 | 完成
10 | 写了层次和专业联动的公共方法 | 王国强 | 完成
11 | 课程管理(测试) 教材管理(测试) | 徐宾宾 | 进行中
12 | 角色管理(优化) 教师授课管理(测试) | 徐宾宾 | 进行中
13 | 系统管理模块测试bug | 孙步蕾 | 完成
14 | 财务管理模块和教务管理模块测试bug进行中 | 孙步蕾 | 进行中
15 | 做系统管理，学科管理，招生管理，教务管理测试和学籍管理的bug的修改 | 曹俊 | 进行中
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | 教务平台的测试及bug修改 | 王亚俊、周嘉伟、王国强、孙步蕾、徐宾宾、曹俊
2 | 教学高保真开发 | 张祥