## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 1.8~1.12
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | cas集成以及与教务用户集成 | 王亚俊 | 完成
2 | 熟悉原有登录逻辑，session刷新。 | 王亚俊 | 进行中
3 | 上周将招生，学籍复测的bug解决结束，财务那边新增需求，已完成并自测，考务需求全部理了一遍 | 周嘉伟 | 完成
4 | 完成快速报名，统一使用公共顶部导航栏，整理出公共样式和JavaScript规范每个页面基本结构。 | 张祥 | 进行中
4 | 修改教务端招生的同步生日和身份证、表单的初始化清空问题、修改了模态框的初始化过长的问题。 | 张祥 | 完成
5 | 改tapd上面bug | 王国强 | 完成
6 | 熟悉考务，查看基础设置源代码 | 王国强 | 进行中
7 | 写考试批次查询、添加和考试批次功能 | 王国强 | 进行中
8 | 系统管理模块复测(已完成)；教务管理模块复测(已完成) | 徐宾宾 | 完成
9 | tapd提交的bug单复测(进行中) | 徐宾宾 | 进行中
10 | 修改学校用户，教学点用户，账号管理bug完成； | 孙步蕾 | 完成
11 | 测试毕业管理模块完成 | 孙步蕾 | 完成
12 | 上周把tapd上的bug整理了一下，然后改学籍模块的bug | 曹俊 | 进行中
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | 缓存刷新问题解决，完善教务删除功能。 | 王亚俊
2 | 教学高保真开发 | 张祥
3 | 考务页面、功能开发 | 周嘉伟、王国强
4 | 教务bug测试及修改 | 孙步蕾、徐宾宾、曹俊、王亚俊、张祥、周嘉伟、王国强