## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 1.23~1.27
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | 修改教务的bug | 王亚俊 | 进行中
2 | 重写了收费标准部分功能和发票需求变更。 | 王亚俊 | 完成
3 | 上周将审核借考和申请借考模块完成，审核借考数据重新梳理了一遍，功能重新完善，目前将考场纪律申报模块数据拿到了，部分按钮已实现 | 周嘉伟 | 进行中
4 | 上周完成财务的bug修改，教务的导航栏和底部信息的高保真，添加自定义按钮（模态框按钮差一些），学科管理高保真（其他页面仿照这一页） | 张祥 | 进行中
5 | 改tapd上bug | 王国强 | 完成
6 | 考务模块，报考管理完成 | 王国强 | 完成
7 | 考场编排：查询和按学号编排 | 王国强 | 进行中
8 | tapd上bug修改 | 徐宾宾 | 完成
9 | tapd提交的bug单复测(进行中) | 徐宾宾 | 进行中
10 | 修改tapd上bug，主要是学籍模块 | 孙步蕾 | 进行中
11 | 修改tapd上面的bug | 曹俊 | 进行中
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | 完善教务删除功能 | 王亚俊
2 | 教学系统前台开发 | 张祥
3 | 考务页面、功能开发 | 周嘉伟、王国强
4 | 教务bug测试及修改 | 孙步蕾、徐宾宾、曹俊、王亚俊、张祥、周嘉伟、王国强