## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 12.10~12.15
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | 系统管理模块bug修改，招生模块bug修改。 | 王亚俊 | 进行中
2 | 修改前端校验工具的bug。 | 王亚俊 | 进行中
3 | 本周将财务，招生学籍时间插件以及添加，编辑的前台后台控制都已经做好。 | 周嘉伟 | 进行中
5 | 完成教学的课程超市和专业超市的页面。 | 张祥 | 进行中
6 | 首页的内容修改，教师课程站点的样式完善。 | 张祥 | 进行中
| 测试和复测学籍和招生模块 | 王国强 | 完成
| 招生、财务、学籍模块优化 | 王国强 | 完成
7 | 将汇款按钮进行时间限制 | 王国强 | 完成
12 | 测试招生模块，财务模块bug完成，修改学籍模块bug完成 | 孙步蕾 | 完成
10 | 课程管理(测试) 教材管理(测试) | 徐宾宾 | 进行中
11 | 角色管理(优化) 教师授课管理(测试) | 徐宾宾 | 进行中
14 | 做系统管理，学科管理，招生管理，教务管理测试和学籍管理的bug的修改 | 曹俊 | 进行中
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | 教务平台的测试及bug修改。 | 王亚俊、周嘉伟、王国强、孙步蕾、徐宾宾、曹俊
2 | 首页的内容修改，教师课程站点的样式完善。 | 张祥