## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 1.15~1.20
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | 教务bug修改。 | 王亚俊 | 进行中
2 | 教学删除操作的has_used字段维护。 | 王亚俊 | 进行中
3 | 上周将考务完成了开考课程和借考申请。 | 周嘉伟 | 完成
4 | 修改招生和复审的bug。 | 张祥 | 进行中
5 | 考务模块功能开发。 | 王国强 | 完成
8 | 上周主要完成了对tapd上系统模块、学科模块中存在的BUG进行复测与修改。 | 徐宾宾 | 完成
10 | 测试学位管理模块完成，修改tapd上bug进行中 | 孙步蕾 | 完成
12 | 修改毕业证明书，修改学籍的bug，招生管理的bug | 曹俊 | 进行中
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
2 | 教学高保真开发 | 张祥
3 | 教务页面、功能开发 | 周嘉伟、王国强
4 | 教务bug测试及修改 | 孙步蕾、徐宾宾、曹俊、王亚俊、张祥、周嘉伟、王国强