## 20170911~20170915
工作周报
组织： | 产品组 | 周期： | 1.3~1.5
人员： | 焦逾男、陆明启、李方园、邓烈君、高尚、张祥、王国强、洪昊、程少铭、崔皓男、王亚俊、陈羿、孙步蕾、徐宾宾、曹俊、周嘉伟、郑忠毅
本周工作
序号 | 内容 | 负责人 | 状态 | 问题及跟踪
1 | bug修改,数据库字段格式调整 | 王亚俊 | 进行中
2 | cas集成 | 王亚俊 | 进行中
3 | tapd bug单全部解决，考务页面也全部画完 | 周嘉伟 | 完成
4 | 导航栏，快速报名，个人设置 | 张祥 | 进行中
5 | 成绩管理模块的页面画好 | 王国强 | 完成
6 | 考试组织：考试批次、上报考场记录、上报违纪情况 | 王国强 | 进行中
7 | 改tapd上的bug | 王国强 | 进行中
8 | 复测tapd上提交的系统模块、财务模块、学科模块的bug问题 | 徐宾宾 | 完成
9 | 再次从招生模块开始测试存在问题(进行中) | 徐宾宾 | 进行中
10 | 测试招生模块完成； | 孙步蕾 | 完成
11 | 测试培养方案，代学生选课，退课，退费，退学完成 | 孙步蕾 | 进行中
12 | 测试招生模块，教务模块，还有其他两个模块，将之前没有修改的一些小bug改了 | 曹俊 | 进行中
13 | 教务模态框、datatable、select等公共部分整改 | 陈羿 | 完成
14 | 教学同步培养方案JOB | 陈羿 | 进行中
15 | 退课及教师管理bug修改、教务接口 | 程绍明 | 进行中
16 | 教务接口、bug修改 | 崔浩南 | 进行中
17 | 教学退课、选课完善、教务选课批次及学籍异动bug修改 | 洪昊 | 进行中
下周计划
序号 | 内容 | 负责人
1 | cas集成的开发 | 王亚俊
2 | 教学高保真开发 | 张祥
3 | 教务页面、功能开发 | 周嘉伟、王国强
4 | 教务bug测试及修改 | 孙步蕾、徐宾宾、曹俊、王亚俊、张祥、周嘉伟、王国强